## INDICE
PROYECTO: PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CONTACT CENTER EN COOPROFESORES
PRESENTACION POWER POINT
TRABAJO FINAL
WBS PRIMER NIVEL
WBS SEGUNDO NIVEL
WBS POR ACTIVIDADES
RUTA CRITICA
DIAGRAMA DE GANTT
MATRIZ DE COSTOS POR FASES
MATRIZ DE STAKEHOLDERS
PLAN DE CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE COMUNICACIONES
MATRIZ IMPACTOS AMBIENTALES
PAQUETES TERCERIZADOS

## WBS DE PRIMER NIVEL
REGRESAR
PROYECTO: PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA CREACION DE UN CONTAC CENTER PARA COOPROFESORES
| ANALISIS (1) | DISEÑO (2) | PRESUPUESTO (3) | VALIDACION PREIMPLEMENTACION (4) | PILOTO (5) | IMPLEMENTACION (6) | REVISION DE LA IMPLEMENTACION (7)

## WBS DE SEGUNDO NIVEL
REGRESAR
PROYECTO: PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA CREACION DE UN CONTAC CENTER PARA COOPROFESORES
| ANALISIS (1) | DISEÑO (2) | PRESUPUESTO (3) | VALIDACION PREIMPLEMENTACION (4) | PILOTO (5) | IMPLEMENTACION (6) | REVISION DE LA IMPLEMENTACION (7)
| Preparación (tareas administrativas para iniciar el proyecto) (1.1) | Anteproyecto de Documentos de Diseño de Infraestructura (2.1) | Desarrollo del presupuesto basado en los documentos de diseño (3.1.) | Obtener la aprobación para proceder (4.1) | Planificación: identificar el alcance. Objetivos y la programación específica de la prueba piloto. (5.1) | Despliegue de recursos humanos (contratar y capacitar) (6.1) | Documentos de lecciones aprendidas (7.1)
| Revisión de infraestructura actual (1.2) | Revisión de los documentos preliminares de diseño (2.2.) | Aprobación del presupuesto y financiación (3.2) | Compras de materiales y equipos necesarios (4.2) | Despliegue: preparar el sitio piloto, e implementar el proceso piloto (5.2) | Despliegue de Infraestructuras: Instalar y probar todos los elementos necesarios para el optimo funcionamiento de lainfraestructura. (6.2) | Conclusiones y recomendaciones del documento (7.2)
| Requisitos del sistema (1.3) | Entrega del documento de diseño detallado de la infraestructua (2.3) | Presentación del presupuesto (3.3) | Validación completa de la preimplementación (4.3) | Presentación del piloto (5.3) | Despliegue final: comunicaciones adecuadas con todos los interesados. (6.3) | Presentación de la revisión de la implementación (7.3)
| Revisar los actuales proveedores de soluciones de mercado (1.4) | Diseño del recurso humano (2.4) | Presupuesto total (3.4) |  | Entrega del piloto completado (Conclusiones y recomendaciones del documento) (5.4) | Pruebas con el personal contratado (6.4) | Entrega de la revisión de la implementación (7.4)
| Presentación del análisis (1.5) |  |  |  |  | Seguimiento a la operación del Contact Center (6.5)
| Entrega del Analisis Completo (1.6) |  |  |  |  | Presentación de la implementación (6.6)
Entrega de la fase de implementación (6.7)

## WBS POR ACTIVIDADES
REGRESAR | Código | Componente | Alcance | #Actividad | Actividades | Tiempo de esfuerzon (dias) | Tiempo de duración (dias) | Costos | Stakeholders | Requisitos de Calidad | Aseguramiento de Calidad | Control de Calidad | RRHH | Comunicaciones | Riesgos | Adquisiciones
| 1 | ANALISIS | Preparacion, Analisis de compras d equipos, Software, revision de entornos y Generacion de documento | 1 | Preparación (tareas administrativas para iniciar el proyecto) | 1 día | 1 día |  | Gerencia Administrativa | [5 empty] | Cambio en la condición económica de las cotizaciones de software y equipos Vs cotización por factores externos (cambio en la divisa)
|  |  |  | 2 | Preparación | 1 día | 1 día |  | Gerencia Administrativa
|  |  |  | 3 | Compras | 1 día | 1 día |  | Gerencia Administrativa, gerencia de Compras
|  |  |  | 4 | Revisión de infraestructura actual | 6 días | 6 días |  | Sistemas, Mantenimiento,
|  |  |  | 5 | Revisión entorno de hardware | 1 día | 1 día |  | Sistemas, Mantenimiento,
|  |  |  | 6 | Identificar las mejoras de hardware | 2 dia | 2 dia |  | Sistemas, Mantenimiento,
|  |  |  | 7 | Revisión del entorno del software | 1 días | 2 días |  | Sistemas, Mantenimiento,
|  |  |  | 8 | Identificar las mejoras de software | 1 dia | 1 dia |  | Sistemas, Mantenimiento,
|  |  |  | 9 | Revisión del entorno de comunicaciones | 1 día | 1 día |  | Sistemas, Mantenimiento,
|  |  |  | 10 | Identificar las consideraciones de las Communicaciones | 1 día | 1 día |  | Sistemas, Mantenimiento, Operadores telefonicos
|  |  |  | 11 | Revisión de Conectividad LAN / WAN | 1 día | 1 día |  | Sistemas, Mantenimiento, Operadores telefonicos
|  |  |  | 12 | Identificar mejoras/cuestiones conectividad LAN / WAN | 1 día | 1 día |  | Sistemas, Mantenimiento, Operadores telefonicos
|  |  |  | 13 | Revisión entorno de soporte | 1 día | 1 día |  | Sistemas, Mantenimiento
|  |  |  | 14 | Identificar mejoras/cuestiones al entorno de soporte | 1 día | 1 día |  | Sistemas, Mantenimiento
|  |  |  | 15 | Revisión de las instalaciones físicas | 2 días | 2 días |  | Sistemas, Mantenimiento
|  |  |  | 16 | Identificación de las mejoras fisicas de las instalaciones | 1 día | 1 día |  | Sistemas, Mantenimiento
|  |  |  | 17 | Requisitos del entorno Soporte | 1 día | 1 día |  | Sistemas, Mantenimiento
|  |  |  | 18 | Requisitos de instalaciones físicas | 1 día | 1 día |  | Sistemas, Mantenimiento
|  |  |  | 19 | Necesidades de recursos humanos | 1 día | 1 día |  | Recursos humanos
|  |  |  | 20 | Documento completo de requisitos | 0 días | 0 días |  | Analistas, gerentes de proyecto
|  |  |  | 21 | Revisar los actuales proveedores de soluciones de mercado | 10 días | 10 días |  | Analistas, gerentes de proyecto
|  |  |  | 22 | Proveedores de Hardware | 1 día | 1 día |  | Compras
|  |  |  | 23 | Proveedores de Software | 10 días | 10 días |  | Compras
|  |  |  | 24 | Proveedores de Comunicaciones | 5 días | 5 días |  | Compras
|  |  |  | 25 | Soluciones de Conectividad | 1 día | 1 día |  | Gerente de proyacto, Analistas
|  |  |  | 26 | Documento completo de Proveedores | 0 días | 0 días |  | Compras, gerente de Proyecto, proveedores
|  |  |  | 27 | Presentación del análisis | 1 día | 1 día |  | Gerente de proyacto, Analistas, Gerente general, gerentes de areas
|  |  |  | 28 | Entrega del Analisis Completo | 0 días | 0 días |  | Gerente de proyacto, Analistas, Gerente general, gerentes de areas
| 2 | DISEÑO | Definir Diseño y adquirir todos los equipos tecnológicos en términos de calidad, precio, arquitectura y soporte requeridos para el funcionamiento y optimo desempeño del contact Center. | 29 | Diseño preliminar de hardware | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 30 | Diseño preliminar de software | 4 días | 4 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 31 | Diseño preliminar de las comunicaciones | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores, Operadores de servicio.
|  |  |  | 32 | Diseño preliminar de Conectividad LAN / WAN | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores, Operadores de servicio.
|  |  |  | 33 | Diseño preliminar de entorno de soporte | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas
|  |  |  | 34 | Diseño preliminar instalaciones físicas | 2 días | 2 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, mantenimiento.
|  |  |  | 35 | Documento de diseño completo preliminar del Proyecto de infraestructura | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, mantenimiento.
|  |  |  | 36 | Revisión de los documentos preliminares de diseño | 6 días | 6 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 37 | Presentaciones preliminares de diseño | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 38 | Obtener retroalimentación de insumos en el diseño | 5 días | 5 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 39 | Revisión completa del diseño preliminar | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 40 | Entrega del documento de diseño detallado de la infraestructua | 10 días | 10 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 41 | Desarrollo detallado del diseño del hardware | 2 días | 2 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 42 | Desarrollo detallado del diseño de software | 3 días | 3 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 43 | Desarrollo detallado del diseño de comunicaciones | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 44 | Desarrollo detallado del diseño de la conectividad LAN, WAN | 2 días | 2 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 45 | Desarrollo detallado del diseño del entorno de soporte | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 46 | Desarrollo detallado del diseño de las instalaciones físicas | 2 días | 2 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 47 | Documentos de diseño detallado de la infraestructura completa | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 48 | Diseño del recurso humano | 11 días | 11 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 49 | Estructura de Orgnizacion Contac Center | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 50 | Perfiles de empleados | 2 días | 2 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 51 | Plan de Formación | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 52 | Presentación del diseño RH contact center | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 53 | Retroalimentacion del diseño RH contact Center | 5 días | 5 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 54 | Elaboración del diseño Final | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 55 | Presentación del diseño | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
|  |  |  | 56 | Entrega documento completo diseño RRHH contact Center | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto.
| 3 | PRESUPUESTO | Elaboracion de Presupuestos, Financiacion del Proyecto | 57 | Desarrollo del presupuesto basado en los documentos de diseño | 13 días | 13 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Compras., Contabilidad, area Financiera.
|  |  |  | 58 | Obtener presupuestos necesarios sobre la base de documentos de diseño | 10 días | 10 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Compras., Contabilidad, area Financiera.
|  |  |  | 59 | Preparar cuadros de costos proyectados | 2 días | 2 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Compras., Contabilidad, area Financiera.
|  |  |  | 60 | Alinear los objetivos de negocio con la solicitud del presupuesto | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Compras., Contabilidad, area Financiera.
|  |  |  | 61 | Presuesto completo | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Compras., Contabilidad, area Financiera.
|  |  |  | 62 | Aprobación del presupuesto y financiación | 3 días | 3 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Compras., Contabilidad, area Financiera.
|  |  |  | 63 | Presentar solicitud del preseupuesto | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Compras., Contabilidad, area Financiera.
|  |  |  | 64 | Iniciativas claves de financiación de las diversas fases del proyecto | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Compras., Contabilidad, area Financiera.
|  |  |  | 65 | Aprobación del presupuesto y financiación del proyecto | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Compras., Contabilidad, area Financiera.
|  |  |  | 66 | Presentación del presupuesto | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Compras., Contabilidad, area Financiera.
|  |  |  | 67 | Presupuesto total | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Compras., Contabilidad, area Financiera.
| 4 | VALIDACION PREIMPLEMENTACION | Validar actividades y preparar documentos para la implementacion del proyecto, compras de materiales y equipos. | 68 | Compras de materiales y equipos necesarios | 60 días | 60 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Compras., Contabilidad, area Financiera.
|  |  |  | 69 | Validación completa de la preimplementación | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Compras., Contabilidad, area Financiera.
| 5 | PILOTO | Impl}ementacion del programa piloto y evaluacion de la eficiencia de la solucion. | 70 | Planificación: identificar el alcance. Objetivos y la programación específica de la prueba piloto. | 5 días | 5 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 71 | identificar el alcance y objetivos del plan piloto | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 72 | identificar grupos piloto, los individuos, los recursos, los equipos | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 73 | Desarrollar el plan de formación | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 74 | Identifique las copias de seguridad que se hizo antes y durante la implementación | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 75 | Pasos para la restitución de documentos si falla el piloto | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 76 | Identificar los riesgos conocidos y los planes de contingencia para ellos | 3 días | 3 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 77 | Documento de planificación completa del piloto | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 78 | Despliegue: preparar el sitio piloto, e implementar el proceso piloto | 10 días | 10 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 79 | Comunicación con los usuarios piloto | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 80 | Formación de los usuario (Conducta) | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 81 | Asegurar el apoyo de la organización | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 82 | Preparación del sitio para realizar el piloto | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 83 | Implementar el proceso piloto | 3 días | 3 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 84 | evaluación del piloto | 4 días | 4 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 85 | Documento completo del piloto | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 86 | Presentación del piloto | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 87 | Entrega del piloto completado (Conclusiones y recomendaciones del documento) | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
| 6 | IMPLEMENTACION | Despliegue de actividades enfocadas en la realizacion o ejecucion del contact Center. | 88 | Despliegue de recursos humanos (contratar y capacitar) | 20 días | 20 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 89 | Contratar | 15 días | 15 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 90 | Capacitar | 6 días | 6 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 91 | Despliegue completo del RH | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 92 | Despliegue de Infraestructuras: Instalar y probar todos los elementos necesarios para el optimo funcionamiento de lainfraestructura. | 16 días | 16 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 93 | Implementacion del Hardware | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 94 | Implementación del software | 6 días | 6 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 95 | Implementación de las comunicaciones | 5 días | 5 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 96 | Implementacion de la conectividad LAN/WAN | 6 días | 6 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 97 | Implementación entorno de soporte | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 98 | Implementación de instalaciones físicas | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 99 | Documento de implemetación de Infraestuctura completa | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 100 | Despliegue final: comunicaciones adecuadas con todos los interesados. | 24 días | 24 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 101 | Comunicar Impacto a los interesados | 5 días | 5 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 102 | Prueba de aceptación | 3 días | 3 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 103 | Lanzamiento del proyecto | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 104 | Retroalimentación | 5 días | 5 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 105 | Ajustes finales tomados de la retroalimentación | 10 días | 10 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 106 | Documento de Implementación Final | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 107 | Presentación de imlementacion | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 108 | Entrega de la fase de implementacion 1 completa | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 109 | Pruebas con el personal contratado | 12 días | 12 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 110 | Aseguramiento del personal contratado | 7 días | 7 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 111 | Entrenamiento | 5 días | 5 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 112 | Entrega final de implementación del RH | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 113 | Seguimiento a la operación del contact Center | 11 días | 11 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 114 | Implementación del Hardware | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 115 | Implementación del software | 5 días | 5 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 116 | Implementación de las comunicaciones | 3 días | 3 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 117 | Implementación de conectividad LAN/WAN | 3 días | 3 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 118 | Implementacion entorno de soporte | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 119 | Implementación de instalaciones físicas | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 120 | Implementación completa de la Infraestructura | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 121 | Documento de entrega de la fase de implementación | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 122 | Presentación de implentación | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 123 | Entrega de la fase de implementación | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
| 7 | REVISION DE LA IMPLEMENTACION | Ajustes, revisiones | 124 | Documentos de lecciones aprendidas | 3 días | 3 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 125 | Conclusiones y recomendaciones del documento | 2 días | 2 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 126 | Presentación de la revisión de la implementación | 1 día | 1 día |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores
|  |  |  | 127 | Entrega de la revisión de la implementación | 0 días | 0 días |  | Gerente de Proyecto, Sistemas, Analistas de Proyecto, Sistemas, Proveedores

## RUTA CRITICA
REGRESAR
PROYECTO PROPUESTA DE DISEÑO DE UN CONTAC CENTER PARA COOPROFESORES
RUTA CRITICA :
[6 empty] | 2 | 6 | 8
A(1.2)
[6 empty] | 2 | 0 | 8 | [37 empty] | 60 | 60 | 120 | [10 empty] | 131 | 20 | 151
[5 empty] | Revisión de infraestructura actual | [41 empty] | A(4.2 - 4.3) | [12 empty] | A(6.1)
[46 empty] | 60 | 0 | 120 | [10 empty] | 131 | 0 | 151
|  | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 8 | 10 | 18 |  | 18 | 1 | 19 |  | 19 | 7 | 26 |  | 26 | 6 | 32 |  | 32 | 10 | 42 |  | 42 | 13 | 55 |  | 55 | 3 | 58 |  | 58 | 1 | 59 |  | 59 | 1 | 60 | [5 empty] | 120 | 10 | 130 |  | 130 | 1 | 131 |  | Despliegue de recursos humanos (contratar y capacitar) |  |  |  |  | 151 | 23 | 174 |  | 174 | 12 | 186 |  | 186 | 7 | 193 |  | 193 | 1 | 194 |  | 194 | 3 | 197 |  | 197 | 2 | 199 |  | 199 | 1 | 200
|  |  | A (1.1) | [7 empty] | A(1.3) |  |  |  | A(1.4 - 1.5 ) |  |  |  | A(2.1) |  |  |  | A(2.2) |  |  |  | A(2.3 - 2.4) |  |  |  | A(3.1) |  |  |  | A(3.2) |  |  |  | A(3.3 - 3.4) |  |  |  | A(4.1) | [7 empty] | A(5.2) |  |  |  | A(5.3 - 5.4) | [8 empty] | A(6.3) |  |  |  | A(6.4) |  |  |  | A(6.5) |  |  |  | A(6.6 - 6.7) |  |  |  | A(7.1) |  |  |  | A(7.2) |  |  |  | A(7.3 - 7.4)
|  | 1 | 0 | 2 | [5 empty] | 8 | 0 | 18 |  | 18 | 0 | 19 |  | 19 | 0 | 26 |  | 26 | 0 | 32 |  | 32 | 0 | 42 |  | 42 | 0 | 55 |  | 55 | 0 | 58 |  | 58 | 0 | 59 |  | 59 | 0 | 60 | [5 empty] | 120 | 0 | 130 |  | 130 | 0 | 131 | [6 empty] | 151 | 0 | 174 |  | 174 | 0 | 186 |  | 186 | 0 | 193 |  | 193 | 0 | 194 |  | 194 | 0 | 197 |  | 197 | 0 | 199 |  | 199 | 0 | 200
INICIO | Preparación (tareas administrativas para iniciar el proyecto) | [7 empty] | Revisar los actuales proveedores de soluciones de mercado |  |  |  | Presentación del análisis y entrega de documento |  |  |  | Anteproyecto de Documentos de Diseño de Infraestructura |  |  |  | Revisión de los documentos preliminares de diseño |  |  |  | Presentacion y Entrega del documento de diseño detallado de la infraestructua |  |  |  | Desarrollo del presupuesto basado en los documentos de diseño |  |  |  | Aprobación del presupuesto y financiación |  |  |  | Presentación del presupuesto - Entrega de documento |  |  |  | Obtener la aprobación para proceder a la compra |  |  |  | Compra de materiales y equipos necesarios - Validacion completa de las adquisiciones |  |  |  | Despliegue: preparar el sitio piloto, e implementar el proceso piloto |  |  |  | Presentación de la prueba piloto - Entrega de documento del piloto | [8 empty] | Despliegue final: comunicaciones adecuadas con todos los interesados. |  |  |  | Pruebas con el personal contratado |  |  |  | seguimiento de la operación del contact center |  |  |  | Presentación de la implementación - la prueba piloto - Entrega de documento de la implementción |  |  |  | Documento de lecciones aprendidas |  |  |  | Conclusiones y recomendaciones del documento |  |  |  | Presentación de la revisión de la implementación - Entrega de la revisión |  |  |  | FIN
[6 empty] | 2 | 11 | 13 | [37 empty] | 60 | 5 | 65 | [10 empty] | 131 | 16 | 147
[7 empty] | A(2.4) | [39 empty] | A(5.1) | [12 empty] | A(6.2)
[6 empty] | 7 | -5 | 18 | [37 empty] | 115 | -55 | 120 | [10 empty] | 135 | -4 | 151
[5 empty] | Diseño del recurso humano | [39 empty] | Planificación: identificar el alcance. Objetivos y la programación específica de la prueba piloto. | [11 empty] | Despliegue de Infraestructuras: Instalar y probar todos los elementos necesarios para el optimo funcionamiento de lainfraestructura.

## Diagrama de Gantt
REGRESAR | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-15 | 2014-11-16 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 2014-11-23 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-30 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2014-12-14 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-21 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-27 | 2014-12-28 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2015-01-03 | 2015-01-04 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-21 | 2015-03-22 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-28 | 2015-03-29 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-04 | 2015-04-05 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2015-04-19 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-17 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-24 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | 2015-07-05 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-07-19 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-25 | 2015-07-26 | 2015-07-27 | 2015-07-28
1 | ANALISIS | 19 días | 2014-11-03 09:00 | 2014-11-27
1.1. | Preparación (tareas administrativas para iniciar el proyecto) | 1 día | 2014-11-03 09:00 | 2014-11-03
1.1.1. | Preparación | 1 día | 2014-11-03 09:00 | 2014-11-03
1.1.2 | Compras | 1 día | 2014-11-03 09:00 | 2014-11-03
1.2. | Revisión de infraestructura actual | 6 días | 2014-11-03 | 2014-11-10
1.2.1 | Revisión entorno de hardware | 1 día | 2014-11-03 | 2014-11-03
1.2.3 | Identificar las mejoras de hardware | 1 día | 2014-11-03 | 2014-11-03
1.2.4 | Revisión del entorno del software | 2 días | 2014-11-04 | 2014-11-05
1.2.5 | Identificar las mejoras de software | 1 día | 2014-11-05 | 2014-11-05
1.2.6 | Revisión del entorno de comunicaciones | 1 día | 2014-11-06 | 2014-11-06
1.2.7 | Identificar las consideraciones de las Comunicaciones | 1 día | 2014-11-06 | 2014-11-06
1.2.8 | Revisión de Conectividad LAN / WAN | 1 día | 2014-11-07 | 2014-11-07
1.2.9 | Identificar mejoras/cuestiones conectividad LAN / WAN | 1 día | 2014-11-07 | 2014-11-07
1.2.10 | Revisión entorno de soporte | 1 día | 2014-11-08 09:00 | 2014-11-08
1.2.11 | Identificar mejoras/cuestiones al entorno de soporte | 1 día | 2014-11-08 | 2014-11-08
1.2.12 | Revisión de las instalaciones físicas | 2 días | 2014-11-08 | 2014-11-10
1.2.13 | Identificación de las mejoras fisicas de las instalaciones | 1 día | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.2.14 | Necesidades de recursos humanos | 1 día | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.2.15 | Presentación del análisis | 1 día | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.2.16 | Documento completo de requisitos basado en la identificacion de mejoras | 0 días | 2014-11-10 | 2014-11-10
1.3. | Revisar los actuales proveedores de soluciones de mercado | 10 días | 2014-11-11 | 2014-11-26
1.3.1 | Proveedores de Hardware | 2 días | 2014-11-11 | 2014-11-13
1.3.2 | Proveedores de Software | 9 días | 2014-11-13 | 2014-11-25
1.3.3 | Proveedores de Comunicaciones | 5 días | 2014-11-13 | 2014-11-19
1.3.4 | Soluciones de Conectividad | 1 día | 2014-11-20 | 2014-11-20
1.3.5 | Documento completo de Proveedores | 0 días | 2014-11-20 | 2014-11-20
1.4. | Presentación del análisis | 1 día | 2014-11-26 | 2014-11-26
1.5. | Entrega del Analisis Completo | 0 días | 2014-11-26 | 2014-11-26
2 | DISEÑO | 36 días | 2014-11-27 | 2015-01-16
2.1 | Anteproyecto de Documentos de Diseño de Infraestructura | 7 días | 2014-11-29 | 2014-12-08
2.1.1 | Diseño preliminar de hardware | 2 días | 2014-11-29 | 2014-11-30
2.1.2 | Diseño preliminar de software | 4 días | 2014-12-01 | 2014-12-04
2.1.3 | Diseño preliminar de las comunicaciones | 1 día | 2014-12-01 | 2014-12-01
2.1.4 | Diseño preliminar de Conectividad LAN / WAN | 1 día | 2014-12-01 | 2014-12-01
2.1.5 | Diseño preliminar de entorno de soporte | 1 día | 2014-12-02 | 2014-12-02
2.1.6 | Diseño preliminar instalaciones físicas | 2 días | 2014-12-05 | 2014-12-08
2.1.7 | Documento de diseño completo preliminar del Proyecto de infraestructura | 0 días | 2014-12-08 | 2014-12-08
2.2 | Revisión de los documentos preliminares de diseño | 6 días | 2014-12-09 | 2014-12-16
2.2.1 | Presentaciones preliminares de diseño | 1 día | 2014-12-09 | 2014-12-09
2.2.2 | Obtener retroalimentación de insumos en el diseño | 5 días | 2014-12-10 | 2014-12-16
2.2.3 | Revisión completa del diseño preliminar | 0 días | 2014-12-16 | 2014-12-16
2.3 | Entrega del documento de diseño detallado de la infraestructua | 10 días | 2014-12-17 | 2014-12-30
2.3.1 | Desarrollo detallado del diseño del hardware | 2 días | 2014-12-17 | 2014-12-18
2.3.2 | Desarrollo detallado del diseño de software | 3 días | 2014-12-19 | 2014-12-23
2.3.3 | Desarrollo detallado del diseño de comunicaciones | 1 día | 2014-12-24 | 2014-12-24
2.3.4 | Desarrollo detallado del diseño de la conectividad LAN, WAN | 2 días | 2014-12-25 | 2014-12-26
2.3.5 | Desarrollo detallado del diseño del entorno de soporte | 1 día | 2014-12-27 | 2014-12-27
2.3.6 | Desarrollo detallado del diseño de las instalaciones físicas | 2 días | 2014-12-29 | 2014-12-30
2.3.7 | Documentos de diseño detallado de la infraestructura completa | 0 días | 2014-12-30 | 2014-12-30
2.4 | Diseño del recurso humano | 11 días | 2014-01-02 | 2014-01-16
2.4.1 | Estructura de Orgnización Conctact Center | 2 día | 2015-01-02 | 2015-01-03
2.4.2 | Perfiles de empleados | 2 días | 2015-01-04 | 2015-01-06
2.4.3 | Plan de Formación | 1 día | 2015-01-07 | 2015-01-07
2.4.4 | Presentación del diseño RH call center | 1 día | 2015-01-09 | 2015-01-09
2.4.5 | Retroalimentacion del diseño RRHH conctact Center | 5 días | 2015-01-10 | 2015-01-14
2.4.6 | Elaboración del diseño Final | 1 día | 2015-01-15 | 2015-01-15
2.4.7 | Presentación del diseño | 1 día | 2015-01-16 | 2015-01-16
2.4.8 | Entrega documento completo diseño RRHH conctact Center | 0 días | 2015-01-16 | 2015-01-16
3 | PRESUPUESTO | 16 días | 2015-01-17 | 2015-02-06
3.1 | Desarrollo del presupuesto basado en los documentos de diseño | 13 días | 2015-01-17 | 2015-02-03
3.1.1 | Obtener presupuestos necesarios sobre la base de documentos de diseño | 10 días | 2015-01-17 | 2015-01-29
3.1.2 | Preparar cuadros de costos proyectados | 2 días | 2015-01-29 | 2015-01-30
3.1.3 | Alinear los objetivos de negocio con la solicitud del presupuesto | 1 día | 2015-01-30 | 2015-01-30
3.1.4 | Presuesto completo | 0 días | 2015-01-30 | 2015-01-30
3.2 | Aprobación del presupuesto y financiación | 3 días | 2015-01-31 | 2015-02-03
3.2.1 | Presentar solicitud del presupuesto | 1 día | 2015-01-31 | 2015-01-31
3.2.2 | Iniciativas claves de financiación de las diversas fases del proyecto | 2 días | 2015-02-03 | 2015-02-04
3.2.3 | Aprobación del presupuesto y financiación del proyecto | 1 día | 2015-02-05 | 2015-02-05
3.3 | Presentación del presupuesto | 1 día | 2015-02-06 | 2015-02-06
3.4 | Entrega documento - Presupuesto total | 0 días | 2015-02-06 | 2015-02-06
4 | VALIDACION PREIMPLEMENTACION | 60 días | 2015-02-07 | 2015-04-29
4.1 | Obtener la aprobación para proceder | 1 día | 2015-02-07 | 2015-02-04
4.2 | Compras de materiales y equipos necesarios | 60 días | 2015-02-07 | 2015-04-29
4.3 | Validación completa de la preimplementación | 0 días | 2015-04-29 | 2015-04-29
5 | PILOTO | 15 días | 2015-04-30 | 2015-05-20
5.1 | Planificación: identificar el alcance. Objetivos y la programación específica de la prueba piloto. | 5 días | 2015-04-30 | 2015-05-06
5.1.1 | identificar el alcance y objetivos del plan piloto | 1 día | 2015-04-30 | 2015-04-30
5.1.2 | identificar grupos piloto, los individuos, los recursos, los equipos | 1 día | 2015-05-02 | 2015-05-02
5.1.3 | Desarrollar el plan de formación | 1 día | 2015-04-30 | 2015-04-30
5.1.4 | Identifique las copias de seguridad que se hizo antes y durante la implementación | 1 día | 2015-04-30 | 2015-04-30
5.1.5 | Pasos para la restitución de documentos si falla el piloto | 1 día | 2015-04-30 | 2015-04-30
5.1.6 | Identificar los riesgos conocidos y los planes de contingencia para ellos | 3 días | 2015-05-04 | 2015-05-06
5.1.7 | Documento de planificación completa del piloto | 0 días | 2015-05-06 | 2015-05-06
5.2 | Despliegue: preparar el sitio piloto, e implementar el proceso piloto | 10 días | 2015-05-07 | 2015-05-20
5.2.1 | Comunicación con los usuarios piloto | 1 día | 2015-05-07 | 2015-05-07
5.2.2 | Formación de los usuarios (Conducta) | 1 día | 2015-05-08 | 2015-05-08
5.2.3 | Asegurar el apoyo de la organización | 1 día | 2015-05-09 | 2015-05-09
5.2.4 | Preparación del sitio para realizar el piloto | 1 día | 2015-05-07 | 2015-05-07
5.2.5 | Implementar el proceso piloto | 3 días | 2015-05-11 | 2015-05-13
5.2.6 | evaluación del piloto | 4 días | 2015-05-14 | 2015-05-19
5.2.7 | Documento completo del piloto | 0 días | 2015-05-19 | 2015-05-19
5.3 | Presentación del piloto | 1 día | 2015-05-20 | 2015-05-20
5.4 | Entrega del piloto completado (Conclusiones y recomendaciones del documento) | 0 días | 2015-05-20 | 2015-05-20
6 | IMPLEMENTACION | 42 días | 2015-05-21 | 2015-07-17
6.1 | Despliegue de recursos humanos (contratar y capacitar) | 20 días | 2015-05-21 | 2015-06-17
6.1.1 | Contratar | 15 días | 2015-05-21 | 2015-06-10
6.1.2 | Capacitar | 5 días | 2015-06-11 | 2015-06-17
6.1.3 | Despliegue completo del RH | 0 días | 2015-06-17 | 2015-06-17
6.2 | Despliegue de Infraestructuras: Instalar y probar todos los elementos necesarios para el optimo funcionamiento de lainfraestructura. | 16 días | 2015-05-21 | 2015-06-11
6.2.1 | Implementacion del Hardware | 1 día | 2015-05-21 | 2015-05-21
6.2.2 | Implementación del software | 6 días | 2015-06-04 | 2015-06-11
6.2.3 | Implementación de las comunicaciones | 5 días | 2015-05-21 | 2015-05-27
6.2.4 | Implementacion de la conectividad LAN/WAN | 6 días | 2015-05-27 | 2015-06-03
6.2.5 | Implementación entorno de soporte | 1 día | 2015-05-21 | 2015-05-21
6.2.6 | Implementación de instalaciones físicas | 1 día | 2015-05-21 | 2015-05-21
6.2.7 | Documento de implemetación de Infraestuctura completa | 0 días | 2015-06-11 | 2015-06-11
6.3 | Despliegue final: comunicaciones adecuadas con todos los interesados. | 23 días | 2015-06-17 | 2015-07-17
6.3.1 | Comunicar Impacto a los interesados | 5 días | 2015-06-17 | 2015-06-21
6.3.2 | Prueba de aceptación | 3 días | 2015-06-17 | 2015-06-19
6.3.3 | Lanzamiento del proyecto | 1 día | 2015-06-20 | 2015-06-20
6.3.4 | Retroalimentación | 6 días | 2015-06-22 | 2015-06-27
6.3.5 | Ajustes finales tomados de la retroalimentación | 9 días | 2015-06-29 | 2015-07-09
6.3.6 | Documento de Implementación Final | 0 días | 2015-07-10 | 2015-07-10
6.4 | Pruebas con el personal contratado | 12 días | 2015-06-18 | 2015-07-04
6.4.1 | Aseguramiento del personal contratado | 7 días | 2015-06-18 | 2015-06-26
6.4.2 | Entrenamiento | 6 días | 2015-06-27 | 2015-07-03
6.4.3 | Entrega final de implementación del RH | 0 días | 2015-07-03 | 2015-07-03
6.5 | Seguimiento a la operación del Contac Center | 7 días | 2015-07-06 | 2015-07-14
6.5.1 | Implementación del Hardware | 1 día | 2015-07-06 | 2015-07-06
6.5.2 | Implementación del software | 5 días | 2015-07-07 | 2015-07-13
6.5.3 | Implementación de las comunicaciones | 1 día | 2015-07-06 | 2015-07-06
6.5.4 | Implementación de conectividad LAN/WAN | 1 día | 2015-07-06 | 2015-07-06
6.5.5 | Implementacion entorno de soporte | 1 día | 2015-07-06 | 2015-07-06
6.5.6 | Implementación de instalaciones físicas | 1 día | 2015-07-06 | 2015-07-06
6.5.7 | Implementación completa de la Infraestructura | 1 día | 2015-07-15 | 2015-07-15
6.5.8 | Documento de entrega de la fase de implementación | 0 días | 2015-07-15 | 2015-07-15
6.5.9 | Presentación de implentación | 1 día | 2015-07-16 | 2015-07-16
6.5.10 | Entrega de la fase de implementación | 0 días | 2015-07-16 | 2015-07-16
6..6 | Presentación de implementacion | 1 día | 2015-07-17 | 2015-07-17
6.7 | Entrega de la fase de implementacion | 0 días | 2015-07-17 | 2015-07-17
7 | REVISION DE LA IMPLEMENTACION | 5 días | 2015-07-18 | 2015-07-23
7.1 | Documentos de lecciones aprendidas | 3 días | 2015-07-18 | 2015-07-21
7.2 | Conclusiones y recomendaciones del documento | 2 días | 2015-07-21 | 2015-07-22
7.3 | Presentación de la revisión de la implementación | 1 día | 2015-07-23 | 2015-07-23
7.4 | Entrega de la revisión de la implementación | 0 días | 2015-07-23 | 2015-07-23
193

## matriz de costos por fases
REGRESAR
| Recurso | Cantidad | Perfil | Depende de: | Costo Total por proyecto | VALOR DIARIO DEL PROYECTO | ETAPA ANALISIS (19 DIAS) | ETAPA DISEÑO (36 DIAS | ETAPA PRESUPUESTO (16 DIAS) | ETAPA VALIDACION Y PRE( 60DIAS) | ETAPA PILOTO (15 DIAS) | ETAPA IMPLEMENTACION (42 DIAS) | ETAPA REVISION DE LA IMPLE (5 DIAS)
| Gerente de proyecto | 1 | Experiencia, mínima de cuatro años, en administración de proyectos. Mantendrá informado al gerente de Cooprofesores y negociará los recursos. | Equipo de proyecto | 20000000 | 104166.6667 | 1979166.6667 | 3750000 | 1666666.6667 | 6250000 | 1562500 | 4375000 | 520833.3333
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Analista de sistemas y comunicaciones | 1 | Analizar, diseñar e implementar el hardware, telefonía y comunicaciones de red para el Contact Center. | Equipo de proyecto | 6000000 | 31250 | 593750 | 1125000 | 500000 | 1875000 | 468750 | 1312500 | 156250
| Gerente financiero y administrativo | 1 | Asegurar todo el proceso de adquisición | Gerentes funcionales de Cooprofesores | 1000000 | 5208.3333 | 98958.3333 | 187500 | 83333.3333 | 312500 | 78125 | 218750 | 26041.6667
| Gerente de RRHH | 1 | Asegurar que las personas que operan el centro de llamadas, sean seleccionadas y capacitadas de manera adecuada. Con los lineamientos establecidos. | Gerentes funcionales de Cooprofesores | 1000000 | 5208.3333 | 98958.3333 | 187500 | 83333.3333 | 312500 | 78125 | 218750 | 26041.6667
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gerente de operaciones | 1 | Se encargará de dar a conocer de manera interna y externa los procesos del Contact Center. | Gerentes funcionales de Cooprofesores | 10000000 | 52083.3333 | 989583.3333 | 1875000 | 833333.3333 | 3125000 | 781250 | 2187500 | 260416.6667
| Especialista Técnico de Software | 1 | Analizar, diseñar e implementar el software requerido para el funcionamiento del contact center. | Equipo de proyecto | 3000000 | 15625 |  |  |  | 937500 | 234375 | 656250 | 78125
| Operario de soporte técnico | 1 | Analizar, diseñar e implementar la estructura de soporte técnico para el Contact Center | Equipo de proyecto | 4500000 | 23437.5 |  |  |  | 1406250 | 351562.5 | 984375 | 117187.5
| Coordinador del Contact Center | 1 | Comanda y guía el proceso de los operarios del Contact Center. | Equipo de proyecto | 4500000 | 23437.5 |  |  |  | 1406250 | 351562.5 | 984375 | 117187.5
| Operarios del Contact Center | 5 | Contacta telefónicamente o por medios electrónicos personas y negocios. Impulsar la venta de bienes y servicios; investigar o verificar la información. | Equipo de proyecto | 13000000 | 67708.3333 |  |  |  | 4062500 | 1015625 | 2843750 | 338541.6667
[6 empty] | RHH | 3760416.6667 | 7125000 | 3166666.6667 | 19687500 | 4921875 | 13781250 | 1640625 | 54083333.3333
[6 empty] | COMPRAS | 3200000 | 500000 | 300000 | 74000000 |  |  |  | 78000000
[6 empty] | papeleira | 2100000 | 250000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 3000000
[6 empty] | TOTAL | 9060416.6667 | 7875000 | 3596666.6667 | 93817500 | 5051875 | 13911250 | 1770625 | 135083333.3333
Note on H15: Silva Caceres, Ana L: MYE 20%

## matriz de stakeholders
REGRESAR
Matriz de Stakeholder
| STAKEHOLDERS | ROL GENERAL | Nombre | Nivel de Interés | Nivel de Influencia
| COOPERATIVA DE PROFESORES DE SANTANDER | PATROCINADOR |  | ALTO | ALTO
| GERENTE DE PROYECTO | EQUIPO DE PROYECTO | RICARDO BARAJAS | ALTO | ALTO
| EQUIPO DE GESTION DE PROYECTO | EQUIPO DE PROYECTO | ANA LILIANA SILVA PEDRO LAYTON FELIX CRISTANCHO RICARDO BARAJAS | ALTO | ALTO
| OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO | EQUIPO DE PROYECTO |  | ALTO | ALTO
| GERENTE GENERAL | GERENTE FUNCIONAL | Carmen A Gutierrez Páez | ALTO | ALTO
| GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | GERENTE FUNCIONAL | Victor Julio perez | ALTO | ALTO
| DEPERTAMENTO JURIDICO | ABOGADOS | Edwin Cardona | MEDIO | MEDIO
| GERENTE DE SISTEMAS | GERENTE FUNCIONAL | Alvaro Quijano | ALTO | ALTO
| GERENTE COMERCIAL | GERENTE FUNCIONAL | Silvia Margarita Alarcon | ALTO | ALTO
| GERENTE DE RRHH | GERENTE FUNCIONAL | Ana Carolina Villabona | MEDIO | MEDIO
| PRESIDENTE DE CONSEJO ADMINISTRATIVO | CONSEJO ADMINISTRATIVO DEL COMITÉ | Marco Tulio Riaño | ALTO | ALTO
| GERENTE DE OPERACIONES | GERENTE FUNCIONAL | Javier Sandoval | ALTO | ALTO
| PROVEEDORES | PROVEEDORES Y SOCIOS DE NEGOCIOS |  | ALTO | ALTO

## Plan de Calidad
REGRESAR
| Nombre del Proyecto | [5 empty] | Siglas del Proyecto
| PROYECTO CONTACT CENTER COOPROFESORES | [5 empty] | CCC
Política de Calidad del Proyecto:
Objetivos de Calidad - Características del proyecto
El proyecto de Contactt Center se caracteriza por:
Proyecto de infraestructura Pequeño (6 personas trabajan en el proyecto)
Ciclo de desarrollo de la vida media (6 meses)
Múltiples componentes entregables - múltiples proveedores
Impacto en la organización (Áreas de Influencia de la Cooperativa – Noriente Colombiano)
Metodología PMBOK es obligatorio
El proyecto debe abordar los siguientes factores de calidad:
• Conformidad: cumplimiento de los requisitos
• Eficiencia: el Contact Center y el proyecto en sí debe utilizar los recursos de la mejor manera
• Fiabilidad: el Contact Center no tendrá anomalías
• Flexibilidad: el Contact Center tendrá que adaptarse a nuevos requisitos cuando aparezcan
• Documentos: los resultados del proyecto deben estar bien documentados
El proyecto de Contact Center es un proyecto pequeño. No hay necesidad de un equipo de calidad independiente. Los coordinadores de calidad (Departamento de operaciones de Cooprofesores) son, de hecho, las personas encargadas de hacer las revisiones. Como se pudo observar en la tarea asignada a cada miembro del equipo, las revisiones se realizan por el director del proyecto, y por los miembro del equipo asignado a este proyecto
Control de calidad
Tipos de revisiones que se llevarán a cabo y los participantes
Hay dos tipos de revisiones para el proyecto Contact Center para Cooprofesores, las revisiones del módulo y las opiniones del paquete de tareas.
La revisión se hará después de que cada uno de los módulos de Análisis, Diseño, Presupuesto, - Pre implementación- Piloto, - Implementación y seguimiento del proyect se hayan completado.
Después de esto, se realizará un informe del estado del proyecto y su respectiva presentación al (sponsor) y el Comité de Gerencia. Estas revisiones tienen que estar a cargo del director del proyecto.
Las métricas que se observarán
Después de cada módulo sea revisado por el director del proyecto, este debe informar:
• Costo Variable (CV): No puede sobrepasar el costo asignado por etapa del proyecto, el cual sería
Calculado: restando el costo real del proyecto a partir del valor obtenido.
• Índice de Rendimiento Costo (CPI): Tiene que ser más de 80%.
• Varianza (SV+): El proyecto debe estar dentro del cronograma establecido
• Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI): El desempeño del proyecto debe estar dentro del cronograma establecido
Línea Base de Calidad del Proyecto:.
| Factor de Calidad Relevante | Objetivo de Calidad |  |  | Métrica a utilizar | Frecuencia y momento de medición |  | Frecuencia y momento de reporte
| Perfomance del Proyecto | CPI>= 0.95 |  |  | CPI= Cost Perfomance Index Acumulado | · Frecuencia, semanal |  | · Frecuencia semanal
|  | Indice de desempeño del costo |  |  |  | · Medición, viernes en la mañana |  | · Reporte, viernes en la tarde
| Perfomance del Proyecto | SPI >= 0.90 |  |  | SPI= Schedule Perfomance Index Acumulado | · Frecuencia, semanal |  | · Frecuencia semanal
|  | Índice de desempeño del cronograma |  |  |  | · Medición, viernes en la mañana |  | · Reporte, viernes en la tarde
| Satisfacción de los interesados | Nivel de Satisfacción >= 4.0 |  |  | Nivel de Satisfacción= Promedio entre 1 a 5 de 17 entregables | · Frecuencia, cada entregable. |  | · Frecuencia, cada entregable
[6 empty] | · Medición, al día siguiente |  | · Reporte, en la reunión mensual de seguimiento
identificacion de requisitos legales:
· Ley 79 de 1988 Reglamentada por el Decreto Nacional 468 de 1990 . "Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa"
· Ley 454 de 1998 Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones.
· Ley 1266 de 2008) Ley habeas data y manejo de la información contenida en bases de datos personales
· Ley 72 de 1989 Ley de Telecomunicaciones
· Decreto 1900 de 1990 Estatuto de las Telecomunicaciones
· Decreto 1901 de 1.990 Estructura Orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones derogado
· C.P. de 1.991 Constitución Política de Colombia: Los artículos 75 al 77 de la Constitución Política de 1991, están dedicados al tema de las comunicaciones: como el derecho a informar y a recibir información veraz e imparcial; se reconoce el derecho a fundar medios masivos de comunicación; a la Soberanía de la Nación sobre la órbita geoestacionaria; al espectro electromagnético como un bien sujeto a la gestión y control del Estado; a los servicios públicos y la creación de una entidad que regule la Televisión, hoy en día la CNT
· Decreto 2122 de 1992 Reestructuración de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, creación de la C.R.T.
· Ley 37 de 1993 Ley de Telefonía Celular.
· Ley 142 de 1994 Ley de Servicios Públicos Domiciliarios.
· Ley 252 de 1.995 Ratificación de Adhesión de Colombia a la U.I.T.
· Decreto 1130 de 1.999 Reestructuración del Ministerio de Comunicaciones.
· Ley 555 de 2.000 Ley de Servicios Personales de Comunicación PCS.
· Decreto 229 de 1995 Servicios Postales.
· Ley 1341 el entonces Ministerio de Comunicaciones se convirtió en Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Matriz de Actividades de Calidad:
| Entregable |  | Estándar de Calidad Aplicable |  |  |  | Actividades de Prevención |  |  | Actividades de Control
| 1.1.1 Project Charter |  | Plantilla PC - 12 | [6 empty] | Aprobación por Sponsor
| 1.1.2 Scope Statement |  | Plantilla EDT – 14 | [5 empty] | Aprobación por Sponsor
| 1.2 Plan de Proyecto |  | Plantilla PP – 17 | [5 empty] | Aprobación por Sponsor
| 1.3 Informe de Estado |  | Formato de informe | [5 empty] | Aprobación por Sponsor
| 1.4 Reunión de coordinación Semanal |  | Formato de Agenda |  |  |  | Programar agenda |  | Aprobación por Sponsor
1.5. FASES DEL PROYECTO
| A-1 Análisis |  | A-1.1Documento de Especificación de Requisitos |  |  |  | 2014-11-12 |  | Aprobación por Project Manager –
|  |  | A-2.1 Soluciones de mercado general |  |  |  | 2014-11-20 |  | Equipo del proyecto, Analista de sistemas y comunicaciones
|  |  | A-3.1Documento de presentación del Análisis |  |  |  | 2014-11-26
Aprobación por Project Manager y Equipo del proyecto
A-2.1 Documento del Proyecto de diseño preliminar
A-2.2 Recomendación preliminar de diseño
| A-2 Diseño |  | A-2.3 Documento de diseño de infraestructura final |  |  |  | 2014-12-08
|  |  | A-2.4 Documento Diseño del RRHH |  |  |  | 2014-12-30
|  |  | A-2.5 Aprobación los documentos de diseño |  |  |  | 2014-11-17
A-3.1 Documento del Presupuesto
|  |  | A-3.2 Aprobación Presupuesto y Financiación | [5 empty] | Equipo del proyecto – Sponsor – Gerente Administrativo y Financiero
A-3.3documento
Presentación del Presupuesto
A-3.4 Aprobación documentos presupuestarios
documentos de aplicación
| A-3 Presupuesto |  | A-3.5 Estimación de esfuerzo: Trabajo en días-hombre para cada actividad |  |  |  | 2015-02-03
A-4.1 Lista de verificación de Recursos
|  |  | A-4.2 Modificación de diseño final | [5 empty] | Gerente de proyecto – Sponsor - Gerente de Sistemas
|  |  | A-5.1 Documento de Resultados experimentales | [5 empty] | Equipo de proyecto, responsable de tarea.- Gerente de RRHH – Gerente de Sistemas Gerente de
|  |  | A-5.2 Documento | [5 empty] | Operaciones– Gerente Comercial
Presentación piloto
|  |  | A-5.3.Aprobación documentos piloto | [5 empty] | Aprobación por Project Manager – Comité de Gerencia - Sponsor
| -4 Validación de la Pre Implementación | [5 empty] | 2015-04-28
| A-5 Plan Piloto de documentos |  | A-6.1 Contratos de los empleados
|  |  | -A-6.2. Cédulas de empleados |  |  |  | 2015-05-06
|  |  | A-6.3 Certificados de los empleados |  |  |  | 2015-05-20
A-6.4 Carta de Aceptación del RRHH
A-6.5. Carta de aceptación de Información Tecnológica.
A-6.6. Campaña de comunicación
A-6..7.6 Resultados del examen de documentos
A-6.8 Informe Carta de aceptación de acuerdo a la retroalimentación
| A-6 Implementacion |  | A-6.9 Documentos Finales , despliegue de la aprobación
2015-06-17
2015-06-11
2015-07-10
2015-07-03
2015-07-14
| 7. Revisión de la Implementación |  | A-7.1. Documento de Lecciones aprendidas |  |  |  | 2015-07-18 |  | Aprobación por Project Manager – Comité de Gerencia - Sponsor
|  |  | A-7.2. Conclusiones y recomendaciones del documento |  |  |  | 2015-07-21
| 1.6 Cierre de Proyecto |  | Acta y formato lecciones aprendidas |  |  |  | Cumplimiento del cronograma : Lista de Hitos |  | Aprobación por Sponsor
2015-07-23
| Contrato de Solución móvil |  | Estándar de Contrato de Compras |  |  |  | Revisión de Estándar |  | Revisión/Aprobación por Sponsor
| Contrato de equipos y servicios |  | Estándar de Contrato de Compras |  |  |  | Revisión de Estándar |  | Revisión/Aprobación por Sponsor
| Orden de compra solución móvil |  | Estándar de Orden de compra | [5 empty] | Revisión por Project Manager y Aprobación del Sponsor
| Orden de compra equipos y suministros |  | Estándar de Orden de compra | [5 empty] | Revisión por Project Manager y Aprobación del Sponsor
| Equipos y suministros | [5 empty] | Negociación detallada |  | Revisión por Project Manager
| Solución móvil implementada | [7 empty] | Aprobación por Cliente
| Reporte Implementación |  | Formato exigido por LA EMPRESA |  |  |  | Revisión de modelos de formatos |  | Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA
| Terminales móviles operativos |  | Norma trabajo en altura |  |  |  | Entrenamiento, certificación |  | Aprobación por SISO de la Empresa
| Reporte Implementación de terminales |  | Formato exigido por LA EMPRESA |  |  |  | Revisión de modelos de formatos |  | Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA
| Reporte de Implementación de equipos |  | Formato exigido por LA EMPRESA |  |  |  | Revisión de modelos de formatos |  | Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA
| Documento solución de problemas |  | Formato exigido por LA EMPRESA |  |  |  | Revisión de modelos de formatos |  | Aprobación por OFICINA TECNICA DE LA EMPRESA
| Control de evaluación |  | Estándar de Control | [5 empty] | Revisión por Project Manager e Instructor
Roles para la Gestión de la Calidad:
Objetivos del rol:
| Rol No 1 : |  | Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto
| SPONSOR |  | Funciones del rol:
Aprobará el Plan de Calidad del proyecto.
Aprobará los informes de auditorías de la calidad al proyecto y las acciones
preventivas y correctivas para mejorar la calidad del proyecto y del producto.
Realizará las revisiones de seguimiento al desempeño del proyecto.
Asegurará que todos los equipos y materiales necesarios para la creación del Contact Center estén en el lugar y en el momento en que se necesiten.
Niveles de autoridad:
Aplicará a discreción los recursos de la empresa para el proyecto,
Renegociará contratos
Reporta a:
Directorio
Supervisa a:
Project Manager
Requisitos de conocimientos:
Project Management y Gestión en General
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos
Requisitos de experiencia:
Más de 10 años de experiencia en el ramo
Objetivos del rol:
| Rol No 2 : |  | Gestionar y asegurar la calidad del proyecto y sus entregables
| PROJECT MANAGER |  | Funciones del rol:
Revisará estándares, planeará la calidad, aprobará y revisará entregables, aceptará entregables o dispondrá de su reproceso, deliberará para generar acciones correctivas, aplicará acciones correctivas
Mantendrá informado al comité director (sponsor), y negociará los recursos
Monitoreará las diferentes fases del proyecto con el fin de verificar que el trabajo se ha hecho
Niveles de autoridad:
Exigirá cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
Reporta a:
Sponsor
Supervisa a:
Equipo de Proyecto
Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en el cargo
Objetivos del rol:
| Rol No 3 : |  | Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares
| MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO |  | Funciones del rol :
Elaborará los entregables
Analizará, diseñará y recomendará el hardware, software, las instalaciones físicas, telefonía y comunicaciones de red para el Conct Center
Analizará las posibles Soluciones actuales de mercado
Analizará y diseñará la estructura de soporte técnico para el Contact Center
Analizará y diseñará los profesiogramas que contemplen el perfil del cargo del recurso humano que operará el Contact Center.
Coordinará las pruebas de aceptación del RRHH final.
Asegurará que los recursos humanos que operaran el Contact Center serán capacitados bajo los estándares diseñados.
Niveles de autoridad:
Aplicará los recursos que se le han asignado
Reporta a:
Project Manager
Supervisa a: Todas las fases del proyecto
Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan según sus entregables asignados
Requisitos de habilidades:
Específicas según los entregables
Requisitos de experiencia:
Específicas según los entregables
Organización para la Calidad del Proyecto:
Documentos Normativos para la Calidad
| Procedimientos |  | 1 .Para Mejora de Procesos
2. Para Auditorias de Procesos
3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad
4. Para Resolución de Problemas
| Plantillas |  | 1. Métricas
2. Plan de Gestión de Calidad
| Formatos |  | 1. Métricas
2. Línea Base de Calidad
3. Línea de Horario Base
4. Línea Base de Costos
5. Plan de Gestión de Calidad
6. Plan de Gestión del Alcance del Proyecto
7. Plan de Gestión de Horarios
8. Plan de Gestión de Costes
9. Plan de Gestión de la Calidad
10. Plan de Mejora de Procesos
11.. Plan de Gestión de Personal
12. Plan Gestión de la Comunicación
13. Plan de Gestión de Riesgos del Plan
14. Plan de Gestión de Adquisiciones
| Checklists |  | 1. De Métricas
2. De Auditorias
3. De Acciones Correctivas
4. Lista de Hitos
5. Lista de Registro de Riesgos
| Otros Documentos |  | 1. Calendario de Recursos
2. Estructura de Desglose del Trabajo
3. Estimación esfuerzo
4. Cronograma total
5. Cronograma de Recursos
6. Roles y Responsabilidades
7. Costo y Tiempo Presupuesto
Procesos de Gestión de la Calidad:
| Enfoque de Aseguramiento de la Calidad |  |  | El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente el desempeño de los procesos de trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas. De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de acciones correctivas o preventivas
El departamento de Operaciones , responsable de la calidad de COOPROFESORES:
Realizará auditoría a la gestión del proyecto cada seis meses – post implementación
Hará auditoria de procesos y de mejora de procesos cada dos meses
Los criterios de auditoría serán las líneas base aprobadas
Los resultados los formalizará en informes de auditoría y solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas
Asimismo verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado máximo dentro de los 30 días siguientes y hayan sido efectivas
| Enfoque de Control de la Calidad |  |  | El control de calidad la ejecutará los auditores técnicos del departamento de Operaciones de COOPROFESORES revisando los entregables contra los requisitos para ver si están conformes o no
En todos los casos aplicaran muestreo. Los parámetros para el muestreo se definirán en cada caso en particular
Los resultados se consolidarán y se enviarán al proceso de aseguramiento de calidad
Asimismo control de la calidad hará la medición de las métricas e informará al proceso de aseguramiento de calidad
Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se han vuelto conformes
Para los defectos detectados se identificaran las causas raíces de los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas
| Enfoque de Mejora de Procesos |  |  | Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá el procedimiento de mejora de procesos que especifica:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar información sobre el proceso
4. Analizar la información levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso

## matriz de riesgos
REGRESAR
MATRIZ DE RIESGOS
| NOMBRE DE PROYECTO |  | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN CONTACT CENTER EN LA COOPERATIVA COOPROFESORES
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA:
| # | PAQUETE DE TRABAJO | Riesgo | Consecuencia | Síntoma | Probabilidad (A/M/B) | Impacto (A/M/B) | Prioridad (1 - 9) | Respuesta | Plan de Mitigación | Responsable de la acción de respuesta
| 1 | ANALISIS (Preparación, análisis para compras de equipos, software, revisión de entorno y generación de documentos | Cambio en la condición económica de las cotizaciones de software y equipos Vs cotización por factores externos (cambio en la divisa) | Critico | Devaluación del peso frente al dólar | Alta | Alta | 1 | Se debe realizar negociación con el proveedor para proyectar estos posibles incrementos, definiendo un tope de acuerdo a la fluctuación del precio del dólar que afecta directamente la compra de equipos de software y hardware. | Dejar clausulas establecidas en el contrato que adjudique responsabilidades equitativas ante los cambios de la moneda. | Gerente Administrativo y Financiero
|  |  | No se encuentras las especificaciones requeridas por el dpto técnico de los software y hardware para el proyecto. | Critico | No presentación de ofertas por proveedores invitados al proceso. | Alta | Alta | 1 | Se debe realizar reunión preliminar con los proveedores para asegurar que los requerimientos con entendidos, despajar dudas, escuchar comentarios y validar homologaciones de tecnología en caso de ser necesaria. |  | Gerente Administrativo y Financiero y Gerente de Sistemas
|  |  | No se presentan documentos de importación de equipos | Critico | Documentación incompleta | Alta | Alta | 1 | Se debe estipular claramente en el documento contractual con el proveedor los requerimientos de aceptación de las diferentes compras y las consecuencias de los incumplimientos. |  | Gerente Administrativo y Financiero, Dpto Jurídico
|  |  | Cambio de versiones no contempladas | Moderado | Se presentan incongruencias en la información utilizada. | Media | Media | 5 | Se debe pactar con el proveedor en el momento de la contratación el manejo de las actualización con referencia a la continuidad de la operación. | Se establecen con el proveedor su responsabilidad ante el cambio y debe realizar las capacitaciones requeridas para la implementación del software. | Gerente Administrativo y Financiero y Gerente de Sistemas
|  |  | Falta de condiciones físicas para instalación de contact center (tomas, polos a tierra) | Critico | Presencia de humedades, pisos no adecuados, malos olores con concentraciones de residuos de agua. | Media | Alta | 3 | Se debe realizar inspección con departamento de mantenimiento y realizar chek lista sobre adecuaciones necearías para el funcionamiento del contact center. | Se aceptan las condiciones del lugar y se efectúan las adecuaciones requeridas para su funcionamiento del contact center. | Proveedor de servicios de obras civiles, Gerente de Sistemas
|  |  | Falta de personal internos capacitado para controlar riesgos operativos y tecnológicos del contact center | Critico | Respuesta tardía a posibles inconvenientes en el desarrollo de las factibilidades del proyecto | Media | Alta | 3 | Se debe desarrollar documento en donde se defina cuales son los alcances y responsabilidades de las personas internas referente a controlar algunos riesgos pequeños dentro de la operación |  | Gerente RRHH, Gerente de Sistemas
| 2 | Diseño (Definir Diseño y adquirir todos los equipos tecnológicos en términos de calidad, precio, arquitectura y soporte requeridos para el funcionamiento y optimo desempeño del Call Center.) | Falta de claridad en la comunicación entre los participantes | Critico | Reprocesas | Media | Alto | 3 | Transferir al Gerente de proyecto, las diferencias establecidas en el grupo de inveteres. | Realizar una buena planeación en los procesos, llevar organización y poner prioridades. Realizar revisión de todos los integrantes y así evitar cambios y modificaciones. Es importante realizar socializaciones de avances del Proyecto y actividades pendientes. Tener un plan de Gestión de Cambios. | Gerente de Proyecto, Equipo de Proyecto.
|  |  | Inconsistencias en el diseño estructural del proyecto, dado por una mal análisis de las condiciones técnicas. | Critico | Insatisfacción en el diseño de los grupos de interés | Alta | Alta | 1 | Este tipo de riesgos que no dependen del Diseñador, es necesario aceptarlos y pedir prórrogas para la entrega del Diseño del Proyecto. | Validar el documento de análisis del proyecto. | Gerente de Proyecto, Equipo de Proyecto, Gerente de Operaciones
| 3 | Elaboración de Presupuestos, Financiación del Proyecto | Disponibilidad de Fondos | Critico | Demora en la asignación presupuestal | Alta | Alta | 1 | Solicitar al Patrocinador las fechas probables de disponibilidades recursos. | Disponer del recurso antes de hacer gestión del proyecto. | Gerente de Proyecto, Equipo de Proyecto, Gerente de Operaciones
|  |  | Cambios en los costos proyectados | Mayor | Necesidad de aumento de presupuesto | Media | Media | 5 | Solicitud de ajuste de presupuesto | Disponer de una gap en el recurso, que permita mitigar sobrecostos inesperados. | Gerente Administrativo y Financiero y Gerente de Sistemas, gerente de Proyecto
| 4 | Validar actividades y preparar documentos para la implementación del proyecto, compras de materiales y equipos. | Demora en la entrega de los equipos | Moderado | Demora en el proceso piloto | Baja | Media | 7 | Solicitud de Garantía | Cláusula de incumplimiento | Gerente de Compras
|  |  | Equipo entregados en mal estado | Moderado | Calidad del servicio | Media | Media | 5 | Solicitud de Garantía | Cláusula de incumplimiento | Gerente de Compras
|  |  | Faltaron equipos en la entrega. | Moderado | Calidad del servicio | Baja | Media | 8 | Solicitud de Garantía | Cláusula de incumplimiento | Gerente de Compras
| 5 | Implementación del programa piloto y evaluación de la eficiencia de la solución. | Demoras y quejas del software por parte del usuario del programa piloto | Mayor | Si se comienzan a recibir llamadas o avisos por parte de una cantidad considerable de usuarios del nuevo software informando que éste no se está prestando correctamente, o se detectan fallos en las características del servicio final. | Media | Alta | 3 | Solicitud de Soporte al proveedor | Validar otro sistema | Gerente de Sistemas
|  |  | Demoras en la instalación por problemas técnicos | Mayor | Demora en el arranque del piloto | Media | Alta | 3 | Solicitud de Soporte al proveedor | Validar otro sistema | Gerente de Sistemas.
| 6 | Implementación | Falla en el cableado | Moderado | Afecta en el funcionamiento de los equipos utilizados en el Contact Center. | Media | Media | 5 | Buscar un servicio técnico con garantías. | Establecer tiempos de garantías con el proveedor. | Gerente de Sistemas
|  |  | Falla del proveer del Hardware. | Critico | No se permite efectuar los procesos en el Contact Center. | Media | Alto | 2 | Cambio del proveedor. |  | Gerente de Compras
|  |  | Robo | Moderado | Prevención y mal ambiente laboral | Baja | Alto | 6 | Uso de repuesto | Establecer cámaras de seguridad en el lugar de trabajo. | Seguridad
|  |  | Personal poco capacitado | Critico | Mal funcionamiento e ineficiencia del Contact Center | Baja | Alto | 6 | Realizar capacitaciones. | Establecer con el área de recursos humanos constantes capacitaciones con el personal previo a la puesta en marcha del Contact Center. | Gerencia de RRHH
| 7 | REVISION DE LA IMPLEMENTACION | Perdida del documento de lecciones aprendidas | Mayor | Demora en la entrega de documentación a la gerencia de proyecto | Media | Alta | 5 | Solicitud | Diseñar un plan de gestión documental, copias controladas | Gerente de Proyecto

## matriz de comunicaciones
REGRESAR | MATRIZ DE COMUNICACIÓN PROYECTO CONTACT CENTER
| STAKEHOLDER | INFORMACIÓN | TIEMPO/FECHA | HERRAMIENTA | RESPONSABLE
| Proveedores | Realizaremos una comunicación efectiva y precisa. Donde se tengan en cuenta cada uno de los requerimientos (computadores, red, software, entre otros), con formatos establecidos para dar cumplimiento de las partes. Asimismo, habrá una comunicación telefónica y escrita con el fin de tener seguimiento constante. | Este proceso se hará cada tres días, previo a la entrega de los equipos. Y quincenalmente para efectuar un seguimiento. | Formato, previamente diseñado, donde se establezcan pautas y requerimientos. | Un delegado designado por el líder de proyecto.
| Usuarios | Se efectuará una campaña de lanzamiento en todas las oficinas de Cooprofesores. Asimismo, habrá publicidad en algunos medios de comunicación regionales para poner en conocimiento los nuevos servicios, a través del contact center, y sus beneficios. | Sera durante tres meses, tras el lanzamiento, para posicionar el nuevo servicio y ponerlo en conocimiento en los usuarios. Luego se hará un seguimiento constante. | Afiche, campaña en carteleras de las oficinas, comunicación telefónica a los usuarios y publicidad en medios de comunicación. | El líder de proyecto y su delegado para las comunicaciones.
| Operadores telefónicos | Se hará un contrato definido con requisitos y cláusulas de cumplimiento. Habrá comunicación directa. | En primera instancia por un año. | Cartas y formatos que den verificación del funcionamiento de las líneas telefónicas. | Delegado por el líder de proyecto.
| Recursos Humanos | Campaña para que el personal de Cooprofesores conozca y sensibilicen de la importancia del contact center. Crear un buen clima laboral ante la aparición de una nueva área en la compañía. | Debe ser permanente. Hasta que se afiance el proyecto. | A través de reuniones en grupos primarios y generales. Asimismo, con informaciones por la intranet de la empresa. | Líder del proyecto
Asimismo, con el área específica seleccionar el personal requerido.
| Comité de Gerencia | Realizar presentaciones del proyecto y comunicar como avanzan los resultados. Crear la aceptación de la mayoría de los integrantes del contact center. | Debe ser mensual. | A través de documentos y presentaciones en donde se muestren cifras y resultados. | Líder del proyecto
| Gerente General | Con reuniones y por medio de una comunicación sencilla se le deben mostrar planificación, desarrollo y resultados del contact center. | Cada vez que sea requerida. | Diálogo directo. Documentación requerida sobre la puesta en marcha. | Líder del proyecto.
| Asociados | Realizar una campaña para mostrarles con claridad lo que ofrece el contact center y los beneficios para los asociados. Ser totalmente transparentes en lo que se les dice. Tener un seguimiento para saber qué piensan y cómo reciben el servicio. | De forma permanente. | Encuestas y campaña entre los asociados. | Personal delegado por el líder de proyecto.
PERFILACION DE STAKEHOLDERS
| STAKEHOLDER | ÁREA / ENTIDAD | CARACTERÍSTICAS | CONTACTO
| Proveedores | El área de sistemas se encargará de conseguir los equipos establecidos para el contact center | Cumplimiento en los plazos establecidos para las entregas, mantenimiento, capacitaciones y seguimiento requerido. | Gerente de Sistemas de Cooprofesores
| Usuarios | Asociados con diversos perfiles, con los cuales se cumplen los objetivos de atraer, mantener, venta cruzada, cobro de cartera, fidelizar y comunicar. | (Docentes Oficiales , Docentes privados, Docentes de Universidades , hijos de asociados , cónyuges de asociados, y pensionados docentes), del Nororiente Colombiano (Santader – Norte de Boyacá – Cesar – Norte de Santander), los cuales tendrán un impacto directo por el Conctac Center, pues es a ellos son a quienes hay que contactar, atraer, e invitar a adquirir los productos y servicios de la entidad | Gerente Comercial de Cooprofesores
| Operador Telefónico | UNE, Telebucaramanga, Claro, entre otras. | Una empresa de servicios de Telecomunicaciones a nivel nacional que cumpla con las especificaciones requeridas para la puesta en marcha del contact center. | Proveedor sugerido TELMEX – Grente de Sistemas de Cooprofesores
| Recurso humano | Selección de personal | Personal con experiencia, mínima de seis meses, en el ejercicio del contact center. | Gerente de RRHH de Cooprofesores
| Comité de gerencia | Aprobará las distintas instancias de avances del proyecto, diseño, presupuesto, compras, contratación, selección de personal, pre implementación, pruebas piloto y pos implementación | El comité de gerencia, está compuesto por un Gerente de área de la organización (Sponsor – Gerente General , Director Jurídico – Gerente de Recurso Humano – Gerente Comercial – Gerente de sistemas – Gerente Financiero y Administrativo – Director de Operaciones) | Gerente General (Sponsor)

## MATRIZ AMBIENTAL IMPACTOS
REGRESAR
Sostenibilidad ambiental
| IMPACTOS | RECURSO | FASE 1 | FASE 2 | GENERALIZACION DE SUBPRODUCTOS | CATEGORIA
| CONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA | AGUA |  |  | PAPEL BLANCO, PLASTICOS, VIDRIO DE BOTELLA BLANCO, AMBAR Y VERDE, CARTON, CHATARRA | RECICLABLE
| CONTAMINACION VISUAL | PAISAJE
| CONTAMINACION DE SUELOS | SUELO
| CONTAMINACION VISUAL | PAISAJE |  |  | plásticos de baja densidad, servilletas, papel higiénico, plegadiza, papel plastificado | ORDINARIO
| CONTAMINACION DE SUELOS | SUELO
| CONTAMINACION DEL AGUA | AGUA |  |  | Recipiente de tinta de impresora y fotocopiadora, cartuchos de impresora | CITOTOXICO
| CONTAMINACION VISUAL | PAISAJE
| CONTAMINACION ATMOSFERICA | AIRE
| CONTAMINACION DE SUELOS | SUELO
| CONTAMINACION ATMOSFERICA | AIRE |  |  | tinta de impresora y fotocopiadora, disolventes | INFLAMABLE
| CONTAMINACION DE AGUA | AGUA |  |  | tinta de impresora y fotocopiadora, disolventes | CORROSIVO
| CALENTAMIENTO GLOBAL | AIRE |  |  | Bombillas, fluorescentes | EXPLOSIVO
| CONTAMINACION DE SUELOS | SUELO |  |  | fugas y derrame de combustible por derrame | EXPLOSIVO
| CONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA | AGUA
| CONTAMINACION DE SUELOS | SUELOS |  |  | Derrame de sustancias combustibles, lubricantes
| CONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA | AGUA
| CONTAMINACION DE SUELOS | SUELOS |  |  | Generacion de residuos contaminados con hidrocarburos por mantenimiento de equipos
| CONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA | AGUA
| CALENTAMIENTO GLOBAL | AIRE |  |  | Residuos de post- consumo | RECICLABLES
| CALENTAMIENTO GLOBLAL | AIRE |  |  | Residuos de comida | ORGANICOS
| CONTAMINACION DE SUELOS | SUELO |  |  | Papel blanco, plástico, vidrio de botella blanco, ambar y verde, cartón, chatarra | RECICLABLES
| CONTAMINACION DE SUELOS | SUELO |  |  | Papel blanco, plástico, vidrio de botella blanco, ambar y verde, cartón, chatarra | RECICLABLES
| CONTAMINACION VISUAL | PAISAJE |  |  | Residuos de comida, servilletas, papel higiénico | ORDINARIOS
| CALENTAMIENTO GLOBAL | AIRE |  |  | Citotóxicos, Inflamables, explosivos | PELIGROSOS
| CONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA | AGUA
| CALENTAMIENTO GLOBAL | AIRE |  |  | Papel blanco, plástico, vidrio de botella blanco, ambar y verde, cartón, chatarra | RECICLABLES
| CALENTAMIENTO GLOBAL | AIRE |  |  | Residuos post-consumo
| CONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA | AGUA |  |  | Papel blanco, plástico, vidrio de botella blanco, ambar y verde, cartón, chatarra
| MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS | SOCIAL |  |  | Residuos de comida, servilletas, papel higiénico | ORDINARIOS

## PAQUETES TERCERIZADOS
REGRESAR
PLAN DE TRABAJOS TERCERIZADOS
| FASE 1 | Analisis por especialista en telecomunicaciones - redes y software
| FASE 2 | Diseño - asesoria por especialista en telecomunicaciones - redes y software
| FASE 3 | Presuouesto: No hay tercerización
| FASE 4 | preimplementación - Proveedores (Telecomunicaciones - Software - Hardware - Redes - Conectividad )
Proveedores (Muebles y enseres) - Proveedores (Obra Civil)
| FASE 5 | Piloto: Selección de Personal (Psicologos externos - Bolsas de empleo)
| FASE 6 | Implementación: No hay tercerización
| FASE 7 | Revisión de la implementación : No hay tercerización