## MAPA DE RUTA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES
Soluciones Propuestas para Cierre de Brechas
MESES
PRIORIDAD | SOLUCIÓN | DURACIÓN (MESES) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Indicadores de Gestión y Tableros de Control | 1
2 | Planes de Capacitación y Formación | 0.5
3 | Determinación de Proyectos Específicos | 0.25
4 | Procedimientos para Servicios Externos | 2
5 | Ejercicio de Arquitectura Empresarial | 4.5
6 | Implementación de Modelo de Gestión TIC basado en ITIL 4 | 14
Autor: | JUAN PABLO GABRIEL BECERRA RODRÍGUEZ
Maestría en Gerencia de Ingeniería
Universidad de la Sabana

## 1. INDICADORES Y TABLEROS
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES
Actividades Propuestas para Implementar Indicadores de Gestión y Tableros de Control
SEMANAS
Actividad | Duración (días) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
TOTAL SOLUCIÓN | 25
Definición de Indicadores | 9
Definir indicadores de desempeño para los proyectos de TIC | 1
Definir indicadores de desempeño de implementación de la estrategia de TIC | 1
Definir indicadores de Alcance, Tiempo, Costo y Calidad para los proyectos TIC | 2
Definir los indicadores de gestión y evolución de la arquitectura de información | 2
Definir indicadores de medición de la implementación de la estrategia de uso y apropiación | 1
Definir indicadores de uso y apropiación para evaluar el nivel de adopción de las TIC y la satisfacción de su uso | 2
Construcción de Tableros de Control | 14
Construir el tablero de control de los indicadores de desempeño para proyectos TIC | 5
Construir el tablero de control de indicadores de desempeño de la estrategia de TIC | 3
Construir el un tablero de control de indicadores para control de ejecución de los proyectos de TIC | 3
Construir el tablero de control de indicadores de uso y apropiación | 3
Autor: JUAN PABLO GABRIEL BECERRA RODRÍGUEZ
Maestría en Gerencia de Ingeniería
Universidad de la Sabana

## 2. CAPACITACIÓN
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES
Actividades Propuestas para Implementar Planes de Formación y Capacitación
SEMANAS
Actividad | Duración (días) | 1 | 2 | 3
TOTAL SOLUCIÓN | 15
Elaborar el plan de capacitación y entrenamiento para los usuarios de los sistemas de información | 10
Definir el plan de formación para el desarrollo de competencias internas en TIC | 15
Autor: JUAN PABLO GABRIEL BECERRA RODRÍGUEZ
Maestría en Gerencia de Ingeniería
Universidad de la Sabana

## 3. PROYECTOS
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES
Actividades Propuestas para Definir Proyectos Específicos
SEMANAS
Actividad | Duración (días) | 1 | 2
TOTAL SOLUCIÓN | 7
Definir proyectos para suministrar servicios tecnológicos en la nube | 5
Proyectar las capacidades futuras requeridas | 2
Autor: JUAN PABLO GABRIEL BECERRA RODRÍGUEZ
Maestría en Gerencia de Ingeniería
Universidad de la Sabana

## 4. SERV EXT
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES
Actividades Propuestas para Establecer Procedimientos Relacionados con Servicios Externos
SEMANAS
Actividad | Duración (días) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
TOTAL SOLUCIÓN | 40
Establecer procedimiento para publicar servicios de información a través del portal de información del Estado | 10 | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
Establecer procedimiento para publicar servicios de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Colombiano (PDI) | 10 | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
Establecer procedimiento de extracción de los sistemas de información fuente, para la generación y publicación de conjuntos de datos abiertos | 10 | bar: SEMANAS 5 to SEMANAS 6
Establecer procedimiento para compartir información usando el Modelo de Interoperabilidad del Estado Colombiano | 10 | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
Autor: JUAN PABLO GABRIEL BECERRA RODRÍGUEZ
Maestría en Gerencia de Ingeniería
Universidad de la Sabana

## 5. EJERCICIO AE
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES
Actividades Propuestas para la Ejecución del Ejercicio de Arquitectura Empresarial
SEMANAS
Actividad | Duración (días) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
TOTAL SOLUCIÓN
Definición de la Estrategia | 14 | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
Identificar interesados clave | 1 | bar: SEMANAS 1
Identificar necesidades de interesados clave | 2 | bar: SEMANAS 1
Identificar necesidades actuales de la entidad | 2 | bar: SEMANAS 1
Verificar alineación de necesidades identificadas con la estrategia de la entidad | 1 | bar: SEMANAS 2
Identificar y documentar recursos institucionales para el desarrollo del ejercicio de AE | 4 | bar: SEMANAS 2
Definir la estrategia para efectuar el ejercicio de AE | 1 | bar: SEMANAS 3
Definir el esquema de gobierno de AE | 1 | bar: SEMANAS 3
Definir el esquema de gestión de proyectos resultantes | 1 | bar: SEMANAS 3
Definir la estrategia de uso y apropiación de la AE | 1 | bar: SEMANAS 3
Definición del Proceso de AE | 17 | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 7
Definir la necesidad a satisfacer | 1 | bar: SEMANAS 4
Definir el alcance del ejercicio | 1 | bar: SEMANAS 4
Establecer los recursos financieros y técnicos requeridos | 1 | bar: SEMANAS 4
Definir el equipo de trabajo | 5 | bar: SEMANAS 5
Determinar los resultados esperados | 1 | bar: SEMANAS 6
Establecer el cubrimiento organizacional | 1 | bar: SEMANAS 6
Definir la estructura de gobierno | 1 | bar: SEMANAS 6
Definir el plazo y cronograma del ejercicio | 1 | bar: SEMANAS 6
Establecer los artefactos o productos de la arquitectura actual | 1 | bar: SEMANAS 6
Definir los artefactos o productos de la arquitectura objetivo | 1 | bar: SEMANAS 7
Determinar los entregables del análisis de brecha | 1 | bar: SEMANAS 7
Establecer los entregables del mapa de ruta | 1 | bar: SEMANAS 7
Establecer el plan de gestión de riesgos | 1 | bar: SEMANAS 7
Ejecución del Proceso de AE | 22 | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 11
Recolectar información requerida según los dominios del MRAE | 10 | bar: SEMANAS 7 to SEMANAS 8
Construir y documentar la arquitectura actual desde la perspectiva de cada dominio | 5 | bar: SEMANAS 9
Definir los artefactos o entregables de la arquitectura objetivo | 1 | bar: SEMANAS 10
Construir y documentar la arquitectura objetivo desde la pespectiva de cada dominio | 5 | bar: SEMANAS 11
Actualizar el repositorio de AE | 1 | bar: SEMANAS 11
Análisis de Brecha | 15 | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 14
Identificar las capacidades requeridas para la arquitectura objetivo | 2 | bar: SEMANAS 12
Realizar análisis de brecha para las arquitecturas actuales respecto a las requeridas | 8 | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 13
Identificar oportunidades de mejora para los dominios de estrategia, gobierno y uso y apropiación | 5 | bar: SEMANAS 14
Mapa de Ruta | 15 | bar: SEMANAS 15 to SEMANAS 17
Analizar soluciones para la arquitectura misional | 1 | bar: SEMANAS 15
Analizar soluciones para las arquitecturas de TI | 1 | bar: SEMANAS 15
Identificar proyectos transversales e iniciativas | 1 | bar: SEMANAS 15
Documentar cada proyecto e iniciativa | 7 | bar: SEMANAS 15 to SEMANAS 16
Definir criterios de priorización de los proyectos | 1 | bar: SEMANAS 17
Priorizar los proyectos con base en los criterios definidos | 1 | bar: SEMANAS 17
Elaborar el mapa de ruta | 2 | bar: SEMANAS 17
Actualizar el repositorio de AE | 1 | bar: SEMANAS 17
Evaluación del Ejercicio de AE | 3 | bar: SEMANAS 18
Establecer las lecciones aprendidas | 0.5 | bar: SEMANAS 18
Determinar las recomendaciones del ejercicio de AE | 0.5 | bar: SEMANAS 18
Realizar evaluación del tiempo de ejecución del ejercicio de AE | 0.5 | bar: SEMANAS 18
Realizar la evaluación financiera del ejercicio de AE | 0.5 | bar: SEMANAS 18
Evaluar el ejercicio de AE respecto al alcance definido en lal planeación | 0.5 | bar: SEMANAS 18
Evaluar los recursos empleados en el ejercicio de AE | 0.5 | bar: SEMANAS 18
Autor: JUAN PABLO GABRIEL BECERRA RODRÍGUEZ
Maestría en Gerencia de Ingeniería
Universidad de la Sabana

## 6. ITIL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES
Actividades Propuestas para la Implementación de Modelo de Gestión TIC Basado en ITIL 4
| Duración (días) | SEMANAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
TOTAL PROYECTO | 295
Planeación | 40 | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 8
Conformar el equipo del proyecto | 5 | bar: SEMANAS 1
Capacitar al equipo en ITIL | 10 | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
Definir la estrategia de comunicación | 3 | bar: SEMANAS 4
Definir la estrategia de capacitación | 3 | bar: SEMANAS 4
Definir la estrategia de documentación | 3 | bar: SEMANAS 5
Definir la estrategia de gobernabilidad del proyecto | 3 | bar: SEMANAS 5
Establecer indicadores de desempeño del proyecto | 3 | bar: SEMANAS 6
Crear tablero de control de indicadores del proyecto | 2 | bar: SEMANAS 6
Definir los objetivos del proyecto | 3 | bar: SEMANAS 7
Presentar el proyecto a la alta dirección | 5 | bar: SEMANAS 8
Definición de la Estructura de Servicios | 30 | bar: SEMANAS 9 to SEMANAS 14
Identificar servicios misionales | 2.5 | bar: SEMANAS 9
Identificar servicios de soporte | 2.5 | bar: SEMANAS 9
Identificar interdependencia entre servicios misionales y de soporte | 5 | bar: SEMANAS 10
Crear estructura de servicios | 10 | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 12
Crear el portafolio de servicios misionales | 5 | bar: SEMANAS 13
Crear el portafolio de servicios de soporte | 5 | bar: SEMANAS 14
Selección de Roles | 5 | bar: SEMANAS 15
Identificar los roles requeridos | 3 | bar: SEMANAS 15
Asignar propietarios a los roles requeridos | 1 | bar: SEMANAS 15
Crear lisra de roles y propietarios | 1 | bar: SEMANAS 15
Análisis de Procesos Existentes | 15 | bar: SEMANAS 16 to SEMANAS 18
Reconocer debilidades de los procesos existentes | 2.5 | bar: SEMANAS 16
Reconocer las fortalezas de los procesos existentes | 2.5 | bar: SEMANAS 16
Clasificar la organización de TI dentro de las disciplinas de ITIL | 5 | bar: SEMANAS 17
Listar las oportunidades respecto a las recomendaciones de ITIL | 2.5 | bar: SEMANAS 18
Listar las amenazas respecto a las recomendaciones de ITIL | 2.5 | bar: SEMANAS 18
Definición de la Estructura de Procesos de ITIL | 30 | bar: SEMANAS 19 to SEMANAS 24
Determinar procesos de gestión TI que se deben introducir | 10 | bar: SEMANAS 19 to SEMANAS 20
Diseñar desglose de procesos y subprocesos asociados | 10 | bar: SEMANAS 21 to SEMANAS 22
Diseñar desglose estructurado de procesos ITIL por introducir | 10 | bar: SEMANAS 23 to SEMANAS 24
Definición de Interfaces de Procesos ITIL | 20 | bar: SEMANAS 25 to SEMANAS 28
Definir intrerfaces entre los procesos a introducir | 5 | bar: SEMANAS 25
Definir interfaces de procesos a introducir con otros procesos ITIL | 5 | bar: SEMANAS 26
Definir interfaces de los procesos a introducir con clientes | 5 | bar: SEMANAS 27
Definir interfaces de los procesos a introducir con proveedores | 5 | bar: SEMANAS 28
Controles de Procesos ITIL | 20 | bar: SEMANAS 29 to SEMANAS 32
Definir los indicadores clave de desempeño (KPIs) | 2.5 | bar: SEMANAS 29
Definir las métricas de medición de los procesos ITIL | 2.5 | bar: SEMANAS 29
Establecer los procedimientos de medición de los KPIs | 5 | bar: SEMANAS 30
Establecer los procedimientos de informe de desempeño | 5 | bar: SEMANAS 31
Asignar propietarios a los procesos | 2 | bar: SEMANAS 32
Definir las metas de los KPIs | 3 | bar: SEMANAS 32
Diseño Detallado de Procesos ITIL | 35 | bar: SEMANAS 33 to SEMANAS 39
Definir actividades detalladas de los procesos de ITIL | 10 | bar: SEMANAS 33 to SEMANAS 34
Definir guías y listas de control | 15 | bar: SEMANAS 35 to SEMANAS 37
Definir en detalle los entregables de los procesos ITIL | 10 | bar: SEMANAS 38 to SEMANAS 39
Selección e Implementación de Sistemas de Aplicaciones | 100 | bar: SEMANAS 40 to SEMANAS 59
Definir requisitos de los sistemas de aplicaciones nuevos | 5 | bar: SEMANAS 40
Definir requisitos de los sistemas de aplicaciones que deben cambiarse | 5 | bar: SEMANAS 41
Establecer lista de prioridades de requisitos | 3 | bar: SEMANAS 42
Implementar cambios en los sistemas de aplicaciones existentes | 20 | bar: SEMANAS 42 to SEMANAS 45
Implementar sistemas de aplicaciones nuevos | 90 | bar: SEMANAS 42 to SEMANAS 59
Implementación de Procesos ITIL y Adiestramiento | 85 | bar: SEMANAS 43 to SEMANAS 59
Reforzar conocimientos básicos de ITIL | 10 | bar: SEMANAS 43 to SEMANAS 44
Adiestrar personal que participa en los nuevos procesos | 5 | bar: SEMANAS 45
Adiestrar personal en los nuevos sistemas de aplicaciones | 5 | bar: SEMANAS 46
Publicar hacia los clientes información de los servicios | 5 | bar: SEMANAS 47
Hacer que los procesos sean parte de la operación diaria de las dependencias | 65 | bar: SEMANAS 47 to SEMANAS 59
Autor: JUAN PABLO GABRIEL BECERRA RODRÍGUEZ
Maestría en Gerencia de Ingeniería
Universidad de la Sabana